## Planilha1
Grupo 3
GMUD - GESTÃO DE MUDANÇA | [6 empty] | Ana Karoline Barrocal
Leonardo Sardinha
Empresa: | HFSystem |  | Data Criação | 2024-11-27 |  |  | Matheus Martinez
Nome do Projeto: | Identidade visual |  | Data GMUD | 2025-02-01 |  |  | Nicolly Souza
Escopo da Atividade | [6 empty] | Rennan Moura
Objetivo da Mudança | A mudança consiste na atualização da identidade visual da organização | [5 empty] | Vinicius Gonçalves
Necessidade da Mudança | Melhor experiência do usuário
Resultado da Mudança | Aumento na taxa de adesão
Duração da Mudança | 2 horas | Início | 2:00 | Término | 4:00
Rollback (Voltar Versão Anterior) | 30 minutos
OBS:
Impactos | Positivos |  |  | Negativos
| Uma mudança na identidade visual destaca a evolução da empresa, fortalecendo a conexão com o público e consolidando uma imagem moderna e atrativa. |  |  | Não conclusão da mudança e a perda dos benefícios provenientes dela.
Aprovações
Aprovado
Deparmentos | Responsável | Sim |  |  | Não
Operacional |  | X
Tecnologia |  | X
Comercial |  | X
Marketing |  | X
Detalhamento
Atividade | Inicio | Termino | Responsável | Contato RESP | Backup | Contato Back
Realizar backup da versão atual | 2:00 | 2:15 | Nicolly | (11) 99887-7665 | Matheus Martinez | (11) 99112-2334
Teste do backup | 2:15 | 2:30 | Nicolly | (11) 99887-7665 | Matheus Martinez | (11) 99112-2334
Acessar o código base para aplicar mudanças realizadas | 2:30 | 3:30 | Nicolly | (11) 99887-7665 | Matheus Martinez | (11) 99112-2334
Testar visualição das mudanças realizadas | 3:30 | 3:45 | Nicolly | (11) 99887-7665 | Matheus Martinez | (11) 99112-2334
Documentar ação para atualizar base de conhecimentos | 3:30 | 3:45 | Matheus Martinez | (11) 99887-7665 | Vinicius Gonçalves | (11) 99112-2334
Comunicar envolvidos sobre finalização das tarefas | 3:45 | 4:00 | Matheus Martinez | (11) 99887-7665 | Vinicius Gonçalves | (11) 99112-2334
Considerações Finais