## HFSystem
BACKLOG | [8 empty] | DASHBOARD - BURNDOWN | TABELA DE BURNDOWN
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS |  | ETAPAS | PLANEJADO | PREVISTO | REALIZADO
Projeto criado e configurado no GitHub | LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO EM UM REPOSITÓRIO NO GITHUB | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | Vinicius | Realizado |  | TOTAL | 449 | 449 | 184
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | Matheus | Realizado |  | SP1 | 149 | 118 | 118
Documentação do projeto | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | Matheus | Realizado |  | SP2 | 150 | 134 | 66
Visão de Negócio (Diagrama) | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SP1 | Ana | Realizado |  | SP3 | 150 | 197 | 0
Execução de Script de Inserção de Registros | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | Nicolly | Realizado |  | ENTREGA | 0 | 0 | 0
Execução de Script de Consulta de Dados | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | Nicolly | Realizado
Protótipo do Site Institucional | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | Ana | Realizado
Tela de simulador financeiro | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | Leonardo | Realizado
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS ENTREGÁVEIS NO TRELLO | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | Rennan | Realizado
Requisitos populados na ferramenta | CRIAÇÃO DO BACKLOG | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Rennan | Realizado
Tabelas criadas no MySQL | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Nicolly | Realizado
Instalação e Configuração IDE Arduíno | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Rennan | Realizado
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Rennan | Realizado
Setup de Client de Virtualização | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Vinicius | Realizado
Linux instalado na VM Local | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Vinicius | Realizado
PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2 | Vinicius | Realizando
PLANILHA DE RISCO | CRIAÇÃO DE PLANILHA DE RISCOS JUNTAMENTE COM GRÁFICO DE BURNDOWN | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2 | Rennan | Realizando
ESPECIFICAÇÃO DE DASHBOARD | CRIAÇÃO DE UMA DASHBOARD ESTÁTICA | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO DASHBOARD | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO PARA DASHBOARDS EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO CADASTRO/LOGIN | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SP2 | Matheus | Realizando
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2 | Ana | Realizando
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | ATUALIZAÇÃO DO TRELLO COM NOVOS REQUISITOS NO BACKLOG E BACKLOG SPRINT 2 | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2 | Rennan | Realizando
BACKLOG SPRINT | CRIAÇÃO DE SPRINT BACKLOG, SOMENTE COM OS REQUISITOS DA 2° SPRINT | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2 | Nicolly | Realizando
Modelagem Lógica do Projeto v1 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2 | Vinicius | Realizando
Usar API Local / Sensor | UTILIZAÇÃO DO SENSOR JUNTO COM A API | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Rennan | Realizando
SCRIPT DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2 | Nicolly | Realizando
SIMULAR INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA | SIMULAÇÃO DE DADOS NO SITE ESTÁTICO DE DASHBOARD | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SP2 | Matheus | Realizando
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Vinicius | Realizando
VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO (EXPLICAÇÃO PENDENTE) | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2 | Ana | A realizar
TESTE INTEGRADO ARDUINO + DATABASE | INTEGRAÇÃO DO ARDUINO COM O BANCO DE DADOS | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Vinicius | A realizar
SIMULAÇÃO DE DADOS | A DEFINIR | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3 | Vinicius | A realizar
SINCRONIZAÇÃO DE SENSOR COM API | SINCRONIZAÇÃO DOS DADOS CAPTADOS PELO SENSOR COM A API | DESEJÁVEL | G | 13 | 2 | SP3 | Rennan | A realizar
TESTE INTEGRADO DO ANALYTICS | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Ana | A realizar
TESTE INTEGRADO SOLUÇÃO IoT | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Ana | A realizar
Modelagem Lógica e script SQL server | CRIAÇÃO DE MODELAGEM DEFINITIVA DO PROJETO | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Nicolly | A realizar
Fluxograma de suporte | A DEFINIR | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3 | Ana | A realizar
Ferramenta de Help desk | A DEFINIR | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Leonardo | A realizar
Documento de mudança | A DEFINIR | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Matheus | A realizar
Site institucional funcional | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Leonardo | A realizar
Dashboard funcional | CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA DASHBOARD FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Rennan | A realizar
Pagina de login e cadastro funcional | CRIAÇÃO DE PÁGINA DE LOGIN E CADASTRO FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Rennan | A realizar
DATA Acqu Ino + BobIA N3 | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Matheus | A realizar

## HFSystem (2)
BACKLOG | [8 empty] | DASHBOARD - BURNDOWN | TABELA DE BURNDOWN
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT | RESPONSÁVEL | STATUS |  | ETAPAS | PLANEJADO | PREVISTO | REALIZADO
Projeto criado e configurado no GitHub | LOCAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO EM UM REPOSITÓRIO NO GITHUB | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | Vinicius | Realizado |  | TOTAL | 449 | 449 | 184
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | Matheus | Realizado |  | SP1 | 149 | 118 | 118
Documentação do projeto | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | Matheus | Realizado |  | SP2 | 150 | 134 | 66
Visão de Negócio (Diagrama) | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SP1 | Ana | Realizado |  | SP3 | 150 | 197 | 0
Execução de Script de Inserção de Registros | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | Nicolly | Realizado |  | ENTREGA | 0 | 0 | 0
Execução de Script de Consulta de Dados | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | Nicolly | Realizado
Protótipo do Site Institucional | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | Ana | Realizado
Tela de simulador financeiro | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | Leonardo | Realizado
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS ENTREGÁVEIS NO TRELLO | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | Rennan | Realizado
Requisitos populados na ferramenta | CRIAÇÃO DO BACKLOG | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Rennan | Realizado
Tabelas criadas no MySQL | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Nicolly | Realizado
Instalação e Configuração IDE Arduíno | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Rennan | Realizado
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Rennan | Realizado
Setup de Client de Virtualização | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Vinicius | Realizado
Linux instalado na VM Local | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Vinicius | Realizado
PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2 | Vinicius | Realizando
PLANILHA DE RISCO | CRIAÇÃO DE PLANILHA DE RISCOS JUNTAMENTE COM GRÁFICO DE BURNDOWN | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2 | Rennan | Realizando
ESPECIFICAÇÃO DE DASHBOARD | CRIAÇÃO DE UMA DASHBOARD ESTÁTICA | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO DASHBOARD | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO PARA DASHBOARDS EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Leonardo | Realizando
SITE ESTÁTICO CADASTRO/LOGIN | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SP2 | Matheus | Realizando
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2 | Ana | Realizando
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | ATUALIZAÇÃO DO TRELLO COM NOVOS REQUISITOS NO BACKLOG E BACKLOG SPRINT 2 | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2 | Rennan | Realizando
BACKLOG SPRINT | CRIAÇÃO DE SPRINT BACKLOG, SOMENTE COM OS REQUISITOS DA 2° SPRINT | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2 | Nicolly | Realizando
Modelagem Lógica do Projeto v1 | MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2 | Vinicius | Realizando
Usar API Local / Sensor | UTILIZAÇÃO DO SENSOR JUNTO COM A API | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Rennan | Realizando
SCRIPT DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2 | Nicolly | Realizando
SIMULAR INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA | SIMULAÇÃO DE DADOS NO SITE ESTÁTICO DE DASHBOARD | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SP2 | Matheus | Realizando
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2 | Vinicius | Realizando
VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO (EXPLICAÇÃO PENDENTE) | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2 | Ana | A realizar
TESTE INTEGRADO ARDUINO + DATABASE | INTEGRAÇÃO DO ARDUINO COM O BANCO DE DADOS | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Vinicius | A realizar
SIMULAÇÃO DE DADOS | A DEFINIR | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3 | Vinicius | A realizar
SINCRONIZAÇÃO DE SENSOR COM API | SINCRONIZAÇÃO DOS DADOS CAPTADOS PELO SENSOR COM A API | DESEJÁVEL | G | 13 | 2 | SP3 | Rennan | A realizar
TESTE INTEGRADO DO ANALYTICS | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Ana | A realizar
TESTE INTEGRADO SOLUÇÃO IoT | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Ana | A realizar
Modelagem Lógica e script SQL server | CRIAÇÃO DE MODELAGEM DEFINITIVA DO PROJETO | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Nicolly | A realizar
Fluxograma de suporte | A DEFINIR | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3 | Ana | A realizar
Ferramenta de Help desk | A DEFINIR | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Leonardo | A realizar
Documento de mudança | A DEFINIR | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3 | Matheus | A realizar
Site institucional funcional | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Leonardo | A realizar
Dashboard funcional | CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA DASHBOARD FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Rennan | A realizar
Pagina de login e cadastro funcional | CRIAÇÃO DE PÁGINA DE LOGIN E CADASTRO FUNCIONAL | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Rennan | A realizar
DATA Acqu Ino + BobIA N3 | A DEFINIR | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3 | Matheus | A realizar

## Banco de dados
Classificação | Status
ESSENCIAL | A realizar
IMPORTANTE | Realizando
DESEJÁVEL | Realizado