## HFSystem
BACKLOG | [6 empty] | SPRINT BACKLOG
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM (#) | PRIORIDADE | SPRINT
Projeto criado e configurado no GitHub |  | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | PESQUISA E APROFUNDAMENTO NO TEMA DO PROJETO | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | PLANILHA DE RISCO | - | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2
Documentação do projeto | CRIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE TÓPICOS DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | ESPECIFICAÇÃO DE DASHBOARD | - | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | SP2
Visão de Negócio (Diagrama) | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO, COM OBJETIVO DE COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE FORMA VISUAL | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SP1 | SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
Execução de Script de Inserção de Registros | FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | SITE ESTÁTICO DASHBOARD | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO PARA DASHBOARDS EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
Execução de Script de Consulta de Dados | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DO PROJETO | ESSENCIAL | P | 5 | 3 | SP1 | SITE ESTÁTICO CADASTRO/LOGIN | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SP2
Protótipo do Site Institucional | CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DO SITE INSTITUCIONAL PARA APRESENTAR AO CLIENTE | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SP1 | DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2
Tela de simulador financeiro | SIMULADOR FINANCEIRO PARA JUSTIFICAR CONTRATAÇÃO DO PROJETO | ESSENCIAL | GG | 21 | 1 | SP1 | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | ATUALIZAÇÃO DO TRELLO COM NOVOS REQUISITOS NO BACKLOG E BACKLOG SPRINT 2 | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada |  | ESSENCIAL | PP | 3 | 2 | SP1 | BACKLOG SPRINT | CRIAÇÃO DE SPRINT BACKLOG, SOMENTE COM OS REQUISITOS DA 2° SPRINT | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2
Requisitos populados na ferramenta |  | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Modelagem Lógica do Projeto v1 |  | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2
Tabelas criadas no MySQL | CRIAR E DESENVOLVER O BANCO DE DADOS E TABELAS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SISTEMA E DO SENSOR | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | Usar API Local / Sensor |  | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
Instalação e Configuração IDE Arduíno | CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SENSORES | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | SCRIPT DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO PARA OS SENSORES CORRETA CAPTAÇÃO DE DADOS | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | SIMULAR INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA | SIMULAÇÃO DE DADOS NO SITE ESTÁTICO DE DASHBOARD | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SP2
Setup de Client de Virtualização | INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO VIRTUAL BOX PARA HOSPEDAGEM DE MÁQUINA VIRTUAL | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SP1 | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
Linux instalado na VM Local | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM E TESTES DO SOFTWARE | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SP1 | VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO (EXPLICAÇÃO PENDENTE) | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2
PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB | PROJETO EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2
PLANILHA DE RISCO | - | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2
ESPECIFICAÇÃO DE DASHBOARD | - | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | SP2
SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL | CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
SITE ESTÁTICO DASHBOARD | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO PARA DASHBOARDS EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
SITE ESTÁTICO CADASTRO/LOGIN | CRIAÇÃO DE SITE ESTÁTICO INSTITUCIONAL EM HTML/CSS/JS | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | SP2
DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | CRIAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO PARA COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO COMPLETO DO SOFTWARE | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | ATUALIZAÇÃO DO TRELLO COM NOVOS REQUISITOS NO BACKLOG E BACKLOG SPRINT 2 | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2
BACKLOG SPRINT | CRIAÇÃO DE SPRINT BACKLOG, SOMENTE COM OS REQUISITOS DA 2° SPRINT | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SP2
Modelagem Lógica do Projeto v1 |  | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | SP2
Usar API Local / Sensor |  | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
SCRIPT DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS | CRIAÇÃO DO SCRIPT DE BANCO DE DADOS PARA RECEPÇÃO DE DADOS DO SITE E SENSORES | IMPORTANTE | P | 5 | 2 | SP2
SIMULAR INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA | SIMULAÇÃO DE DADOS NO SITE ESTÁTICO DE DASHBOARD | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | SP2
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SGBD WORKBENCH MYSQL NA MÁQUINA VIRTUAL | IMPORTANTE | G | 13 | 1 | SP2
VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO | VALIDAÇÃO DE DIAGRAMA DE SOLUÇÃO (EXPLICAÇÃO PENDENTE) | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | SP2
TESTE INTEGRADO ARDUINO + DATABASE | - | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3
SIMULAÇÃO DE DADOS | - | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3
SINCRONIZAÇÃO DE SENSOR COM API | - | DESEJÁVEL | G | 13 | 2 | SP3
TESTE INTEGRADO DO ANALYTICS | - | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3
TESTE INTEGRADO SOLUÇÃO IoT | - | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3
Modelagem Lógica e script SQL server |  | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3
Fluxograma de suporte |  | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | SP3
Ferramenta de Help desk |  | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3
Documento de mudança |  | DESEJÁVEL | M | 8 | 2 | SP3
Site institucional funcional |  | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3
Dashboard funcional |  | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3
Pagina de login e cadastro funcional |  | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3
DATA Acqu Ino + BobIA N3 | - | DESEJÁVEL | GG | 21 | 1 | SP3

## Banco de Dados
Desejavel | PP | 3 | SP1
Importante | P | 5 | SP2
Essencial | M | 8 | SP3
| G | 13
| GG | 21