## Plan1
id | Descriçao do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P) x (I) | Ação | Como?
1 | Saída de integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Grupo aberto para entender os motivos de saídas
2 | Baixo desempenho | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Dispor de tempo para auxiliar e incentivar os que estão encontrando dificuldades; Ter abertura para receber apoio
3 | Atrasos nas entregas | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Realizar um planjeamento prévio e segui-lo
4 | Atrasos nas reuniões | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Gestão de tempo adequado
5 | Ausência por doença | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Cuidar previamente da saúde
6 | Perda de backup por acidentes | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Guardar os dados em um pen-drive de backup ou em outros dispoitivos
7 | Má gestão de recursos | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Gerir os recursos de forma adequada
8 | Falha na comunicação | 3 | 3 | 9 | Eliminar | Tornar um ambiente aberto e confortável para exposição de pensamentos sem julgamento
9 | Erro de configuração | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Verificar e testar as configurações previamente
10 | Mudança de escopo | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Verficar previamente o escopo para que não ocorra divergencia
11 | Falta de habilidade | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Treino e estudos com foco na melhora, também pedindo ajuda para cessar as dúvidas
12 | Conflitos internos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Melhorar a comunicação
13 | Baixa qualidade do código | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Estudar sobre o código para melhor desenvolvimeno
14 | Falha de hardware | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Fazer testes antecedentes para evitar erros
15 | Documentação inadequada | 2 | 2 | 4 | Eliminar | Realizar mais pesquisas aprofundadas do assunto
16 | Tarefas paralelas | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Desenvolver uma organização adequada
17 | Má gestão do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Melhorar a comunicação e o gerenciamento do projeto
18 | Falta de plano de contingencia | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Planejar com antecedencia