## Sprint´s
Sprint 2A |  | Data: 19 a 29/09/2024
Matéria | Entrega | Responsável | Assistente | Status | Lideres da semana
Pesquisa e inovação | Restruturação projeto criado e configurado no GitHub (organização) | Rennan |  | Concluido | Product Owner:
| Redefinição escopo | Grupo |  | Concluido | Rennan
| Visão de Negócio (Diagrama) | Ana Karoline |  | Pendente | Scrum Master:
| Protótipo do Site Institucional | Ana Karoline |  | Concluido | Vinicius
Algoritmos | Tela de simulador finaceiro | Rennan | Leonardo | Concluido
Tecnologia da infomação | Restruturação backlog do projeto | Rennan |  | Em andamento
| Restrruturação do trello | Rennan |  | Concluido
| Restrruturação documentação do Projeto | Vinicius | Nicolly | Pendente
Arq Comp | Revisão arduino | Grupo |  | Pendente
Sprint 2B |  | Data: 01 /10/2024
Matéria | Entrega | Responsável | Assistente | Status | Lideres da semana
Pesquisa e inovação | 3º versão protótipo | Ana Karoline |  | Concluido | Product Owner:
| Protótipo site estático dashboard | Ana Karoline |  | Pendente | Nicolly
| Estilização simulador financeiro | Leonardo |  | Concluido | Scrum Master:
| Protótipo site estático cadastro e login | Ana Karoline |  | Pendente | Leonardo
Algoritmos | Lógica simulador financeiro | Rennan | Leonardo | Concluido
| Criação site estático institucional | Ana Karoline | Nicolly | Em andamento
Tecnologia da inovação | Documentação | Matheus | Vinicius | Em andamento
| Reestruturação diagrama de visão de negócio | Rennan |  | Concluido
SO | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Leonardo |  | Concluido
Sprint 2C |  | Data: 03/10/2024
Matéria | Entrega | Responsável | Assistente | Status | Lideres da semana
Pesquisa e inovação | Projetos atualizado no GitHub | Rennan |  | Em andamento | Product Owner:
| Planilha de Riscos do Projeto | Grupo |  | Concluido | Matheus Martinez
| Protótipo site estático Dashboard | Leonardo |  | Em andamento | Scrum Master:
| Protótipo site estático institucional (Cadastro e Login) | Leonardo |  | Em andamento | Ana Karoline
| Especificação da Dashboard | Rennan |  | Pendente
Algoritmos | Tratação de erro simulador financeiro | Leonardo |  | Pendente
| Site estático institucional ( Login) | Matheus |  | Pendente
| Site Estático institucional (Cadastro) | Vinicius |  | Pendente
| Site Estático institucional (Header, home section, services section, about us section) | Nicolly |  | Em andamento
| Site Estático institucional (financial simulator, Why choose us, contact us, footer) | Ana Karoline |  | Em andamento
Tecnologia da inovação | Diagrama de Solução | Rennan | Leonardo | Em andamento
| Documentação | Matheus | Leonardo | Em andamento
| BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Vinicius |  | Concluido
Banco de dados | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Vinicius |  | Em andamento
| Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Vinicius |  | Em andamento
Arq Comp | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Nicolly |  | Em andamento
| Usar API Local / Sensor | Nicolly |  | Em andamento